## Worksheet
《北京市地铁运营有限公司“十三五”发展规划》任务分解及年度实施计划
序号 | 一级目标任务（目标） |  | 牵头领导 | 二级目标任务（任务） |  | 责任领导 | 责任部室 | 三级目标任务（举措） | 责任领导 | 责任部室、二级单位目标任务 | 年度实施计划
[11 empty] | 2017年 | 完成情况 | 问题建议 | 原因分析
30 | 1.积极拓展本埠轨道交通运营里程,大力发展本埠运营服务业务 | 实现运营里程650公里以上（2021年达到750公里左右），占市场份额的75%左右；到2020年实现新线运营权拓展100公里以上,新开通运营里程200公里左右。 | 张树人 | 1.3通过与外埠运营企业合作共赢的方式，审慎扩展外埠客运服务、维修服务和车辆厂修业务。 |  | 刘建 | 新线业 务部 | 组建合作、合资维修企业，服务于外埠市场维修 | 汪旭 | 企业发展部 | 详见2.3.3与2.3.4 | 2 | 2 | 2
43 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 完成总部组织机构与岗位编制全面优化调整 | 汪旭 | 企业发展部 | 完成总部组织机构与岗位编制全面调整,正式出台 | 1 | 1 | 1