## Worksheet
《北京市地铁运营有限公司“十三五”发展规划》任务分解及年度实施计划
序号 | 一级目标任务（目标） |  | 牵头领导 | 二级目标任务（任务） |  | 责任领导 | 责任部室 | 三级目标任务（举措） | 责任领导 | 责任部室、二级单位目标任务 |  | 年度实施计划
[12 empty] | 2017年 | 完成情况 | 问题建议 | 原因分析
43 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 完成总部组织机构与岗位编制全面优化调整 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 完成总部组织机构与岗位编制全面调整,正式出台
44 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 运营分公司、设备分公司组织机构对接改革方案 | 汪旭 | 企业发展部 | 组织编制改革方案, | 结合总部改革工作，编制完成运营分公司、设备分公司组织机构改革方案
45 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 以“分公司章程”的形式夯实集团化、内部市场化运作机制，理清总部与二级单位责权清单，落实层级管理 | 汪旭 | 企业发展部 | 协助建立“分公司章程” | 协助主管领导，组织编制"分公司章程"，清晰规范公司总部与分公司各自责权
46 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 开展责权划分、工作流程、规章制度的修订完善 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 协助主管领导，完成责权划分与工作流程、规章制度的修订完善工作
47 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.1进一步完善并落实“集团化、内部市场化”体制机制，促使各载体企业成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营主体和市场竞争主体，真正形成集团管控体制和模式。 到2020年,完成市场竞争主体构建并成为真正的市场竞争主体，形成完备的集团化管控体制、市场化竞争机制及配套制度和业务流程。 | 汪旭 | 企发部 | 开展“两个体制、一个机制”专项培训 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织开展“两个体制、一个机制”专项培训
49 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.2推行各客运服务商通过竞争获取客运服务业务，并签署集团总部与客运服务商之间的委托运营协议;推行客运服务商通过竞争择优选择维修项目部并签署委托维修协议，真正落实内部市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 组织与客运服务商签订《委托运营协议》,落实集团化管控，层级管理。 | 汪旭 | 企业发展部 | 编制协议，协助组织开展谈判、签署 | 编制完成《委托运营协议》,协助主管领导组织谈判、协议签署
51 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.2推行各客运服务商通过竞争获取客运服务业务，并签署集团总部与客运服务商之间的委托运营协议;推行客运服务商通过竞争择优选择维修项目部并签署委托维修协议，真正落实内部市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 基于CoMET指标体系，开展客运服务商、维修服务商项目部之间对标，落实内部市场化竞争机制。 | 汪旭 | 企业发展部 | 确定对标体系组织对标 | 开展专题研究，确定客运服务商、维修服务商项目部之间对标指标体系，并开展试评
53 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.2推行各客运服务商通过竞争获取客运服务业务，并签署集团总部与客运服务商之间的委托运营协议;推行客运服务商通过竞争择优选择维修项目部并签署委托维修协议，真正落实内部市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 以S1线为试点，建立健全内部市场化竞争选择运营服务商运行机制；建立健全运营服务商通过市场化选择维修服务商、增值服务商运行机制。 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 配合完成S1线试点相关工作
55 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.3通过新组或收购方式构建新的维修服务商，实现维修服务商之间的竞争，完善内部市场化竞争机制。 | 汪旭 | 企发部 | 完成建安公司改制 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 制定《建安公司改制方案》
56 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.3通过新组或收购方式构建新的维修服务商，实现维修服务商之间的竞争，完善内部市场化竞争机制。 | 汪旭 | 企发部 | 通过聘用财务顾问或自行寻找的方式发现目标企业，并实现并购。 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 持续寻找目标企业,对目标企业的战略目标贡献度及耦合度进行评估,评估通过,则实施并购
58 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.3 进一步深化“集团化、内部市场化”改革，完善内部市场化竞争机制 | 2.3.4以AFC维修业务为试点，适时引进外部竞争主体，由客运服务商通过真正的市场化竞争选择维修服务商，并适时适度向社会开放其它专业维修服务市场。 | 汪旭 | 企发部 | 以AFC维修业务股份制改革模式为参照，选取其他专业进行推广 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 以AFC维修业务股份制模式为参照，引入战略合作者，编制其他专业股份制改革方案
69 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.4着力提升运营业务各载体企业的核心竞争力 | 2.4.3运用大数据技术建立全寿命周期的维修维护管理体系，实现在线运行维护和离线检修相结合的维修模式，全面提升资产管理和维修管理能力。 到2020年,实现车辆和设备设施全寿命周期维修管理信息化 | 胡志强 | 设备部 | 所有线路接入EAM系统，并基本实现基于全量数据库与人力资源系统、财务系统、计划管理系统、物资管理系统、采购系统的流程对接 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 按照京投公司建设进度实现全部既有线路接入EAM系统
73 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.4着力提升运营业务各载体企业的核心竞争力 | 2.4.5完善网络化故障抢修抢险体系和应急指挥会商系统，实现快速处理，提升设备维修服务和客运服务质量。 | 徐会杰 | 调度指挥中心 | 建设网络化应急指挥会商系统 | 汪旭 | 企业发展部 | 组织建设 | 参与应急指挥系统总体架构及功能需求的编制
74 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.5强化更新改造业务，保障运营需要 | 2.5.1撤销临时机构更新改造办公室，设立更新改造工程建设管理部; 采取内部改组或收购的方式，构建负责更新改造工程建设管理的载体企业; 撤销各专业维修服务商的改造办，将更新改造业务从运营系统中剥离出来。 | 汪旭 | 企发部 | 设立更新改造工程建设管理部 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 结合总部组织机构与岗位编制调整优化工作，设立更新改造工程建设管理部
75 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.5强化更新改造业务，保障运营需要 | 2.5.1撤销临时机构更新改造办公室，设立更新改造工程建设管理部; 采取内部改组或收购的方式，构建负责更新改造工程建设管理的载体企业; 撤销各专业维修服务商的改造办，将更新改造业务从运营系统中剥离出来。 | 汪旭 | 企发部 | 载体企业改制 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 编制完成更新改造工程建设管理载体企业组建方案 载体企业开始承担建管工作
77 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.5强化更新改造业务，保障运营需要 | 2.5.1撤销临时机构更新改造办公室，设立更新改造工程建设管理部; 采取内部改组或收购的方式，构建负责更新改造工程建设管理的载体企业; 撤销各专业维修服务商的改造办，将更新改造业务从运营系统中剥离出来。 | 汪旭 | 企发部 | 撤销各专业维修服务商的改造办，将更新改造业务从运营系统中剥离出来 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 详见:2.3.1
78 | 2.提高整个网络的运输效率和能力, 提升地铁的服务品质，吸引客流增加运量 | 年客运量达到40亿人次；日均客运量达到1200万人次，占轨道交通总运量75%左右，占公共交通总运量45%左右。 | 张树人 | 2.5强化更新改造业务，保障运营需要 | 2.5.1撤销临时机构更新改造办公室，设立更新改造工程建设管理部; 采取内部改组或收购的方式，构建负责更新改造工程建设管理的载体企业; 撤销各专业维修服务商的改造办，将更新改造业务从运营系统中剥离出来。 | 汪旭 | 企发部 | 在ABO协议中落实更新改造费用，事实形成公司更新改造业务收入 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 与京投公司对接，签署长期稳定委托运行协议
92 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.6要完善体制机制，按照集团总部强化资源规划设计、投资建设、招商运作、经营监管四个方面的职能和载体企业在授权范围内强化自主经营和管理的基本要求，理清集团总部和载体企业之间的责权划分和业务流程，形成更加高效管用的集团管控体制和模式。 到2020年，形成完备的集团化管控体制和市场化竞争机制。 | 汪旭 | 企发部 | 成立增值服务管理部 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 结合总部改革工作，设立增值服务管理部，组织增值服务管理部完成该部室责权划分与工作流程、规章制度的建立健全
94 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.6要完善体制机制，按照集团总部强化资源规划设计、投资建设、招商运作、经营监管四个方面的职能和载体企业在授权范围内强化自主经营和管理的基本要求，理清集团总部和载体企业之间的责权划分和业务流程，形成更加高效管用的集团管控体制和模式。 到2020年，形成完备的集团化管控体制和市场化竞争机制。 | 汪旭 | 企发部 | 构建资源配置市场化竞争机制 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 构建资源配置市场化竞争机制,清晰界定公司总部与运营服务商、增值服务各载体企业之间的责权关系，形成竞争局面
95 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.7坚持市场化改革方向，通过新组或收购方式构建新的增值服务商即新的竞争主体，并适时引入社会竞争主体，构建竞争格局，形成较为完善的市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 强化集团化管控体制下的增值服务改革发展情况监管 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 对增值服务载体企业在经营管理方面的重大事项提出审核意见，监督运行情况
96 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.7坚持市场化改革方向，通过新组或收购方式构建新的增值服务商即新的竞争主体，并适时引入社会竞争主体，构建竞争格局，形成较为完善的市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 对经技贸总公司进行改制，与原有增值服务商形成竞争关系 | 汪旭 | 企业发展部 | 制定改制方案 | 制定改制方案
98 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.7坚持市场化改革方向，通过新组或收购方式构建新的增值服务商即新的竞争主体，并适时引入社会竞争主体，构建竞争格局，形成较为完善的市场化机制。 | 汪旭 | 企发部 | 通过聘用财务顾问或自行寻找的方式发现目标企业，并实现并购。 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 持续寻找目标企业,对目标企业的战略目标贡献度及耦合度进行评估,评估通过,则实施并购
105 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.8有效强化集团总部的资源规划设计能力、投资建设能力、招商运作能力和经营监管能力，有效强化各载体企业的产品服务研发设计能力及核心竞争力，并完善相关制度和流程，以适应市场化运作。 到2020年，完成竞争主体构建并强化其核心竞争力。 | 原增锁 | 事业总部 | 提升招商运作能力 | 汪旭 | 企业发展部 | 承担股权投资、成立新公司职能 | 详见3.1.7
109 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.8有效强化集团总部的资源规划设计能力、投资建设能力、招商运作能力和经营监管能力，有效强化各载体企业的产品服务研发设计能力及核心竞争力，并完善相关制度和流程，以适应市场化运作。 到2020年，完成竞争主体构建并强化其核心竞争力。 | 原增锁 | 事业总部 | 提升经营监管能力 | 汪旭 | 企业发展部 | 承担股权投资监管职能 | 按照职责职责承担相应监管职能
114 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.10完成增值服务相关子企业改革改制，实现增值服务载体企业市场化转型，实现2家核心载体企业上市 | 原增锁 | 事业总部 | 推动通成广告公司股改上市 | 汪旭 | 企业发展部 | 审核股改上市方案 | 对股改上市方案提出审核意见，履行审批程序
117 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.1增值服务业务达到同行业国内领先水平 | 3.1.10完成增值服务相关子企业改革改制，实现增值服务载体企业市场化转型，实现2家核心载体企业上市 | 原增锁 | 事业总部 | 推动信息发展公司股改上市 | 汪旭 | 企业发展部 | 审核股改上市方案 | 对股改上市方案提出审核意见，履行审批程序
120 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.2着力发展投融资业务，突破主业发展瓶颈 | 3.2.1集团总部必须构建投融资平台，强化投融资能力特别是股权投资能力，成为整个集团的投资中心。 充分发挥京城地铁有限公司作为二级投融资平台的作用，开展轨道交通新线项目融资。 “十三五”期间，构建完成总部投融资平台，强化京城地铁公司等二级平台的投融资能力，具备改革发展所需的投融资能力。 | 汪旭 | 企发部 | 成立投融资管理部 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 结合总部组织机构与岗位编制调整优化工作，设立投融资管理部
122 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.2着力发展投融资业务，突破主业发展瓶颈 | 3.2.1集团总部必须构建投融资平台，强化投融资能力特别是股权投资能力，成为整个集团的投资中心。 充分发挥京城地铁有限公司作为二级投融资平台的作用，开展轨道交通新线项目融资。 “十三五”期间，构建完成总部投融资平台，强化京城地铁公司等二级平台的投融资能力，具备改革发展所需的投融资能力。 | 汪旭 | 企发部 | 制定投融资管理体制方案。特别是理顺二级平台重大投融资事项的决策机制与公司决策机制的高效对接 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 完成投融资管理体制改革方案，规范公司（投融资管理部）与012401（二级投融资平台）的管理体制
127 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.2着力发展投融资业务，突破主业发展瓶颈 | 3.2.3强化资本运作，通过引进战略合作者特许经营、IPO或借壳上市等多种途径，推行所属资产和资源资本化、证券化，盘活存量资产。 十三五期间,实现两家及以上子企业IPO或借壳上市；完成直接股权投资40亿元左右,完成项目总投资350亿元以上 | 汪旭 | 财务部 | 完成二级单位股权投资项目 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 完善、出台《股权投资管理办法》，协助主管领导，完成0.255亿元股权投资项目
130 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.2着力发展投融资业务，突破主业发展瓶颈 | 3.2.3强化资本运作，通过引进战略合作者特许经营、IPO或借壳上市等多种途径，推行所属资产和资源资本化、证券化，盘活存量资产。 十三五期间,实现两家及以上子企业IPO或借壳上市；完成直接股权投资40亿元左右,完成项目总投资350亿元以上 | 汪旭 | 财务部 | 多措并举，根据投融资项目情况适时成立产业基金 | 齐占峰 | 企业发展部
133 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.3大力发展咨询培训业务，带动相关业务发展 | 3.3.1总结运营管理、新线开通筹备和更新改造等方面的经验，提炼编制有关组织机构、体制机制、规章制度、标准规范、教材培训、技能鉴定等方面的文件材料，形成可复制可推广的经验总结。 | 张树人 | 新线业务部 | 总结经验并逐步形成咨询、培训产品 | 徐会杰 | 企业发展部 | 总结经验 | 总结体制机制、机构管理等方面的经验，形成书面素材
141 | 3.努力提升各项效率和效益指标,实现安全服务和效益全面协调可持续发展 | 资产总额及所有者权益分别达到400亿元以上和100亿元以上； 票款收入和增值服务收入分别达到85亿元和21亿元； 净利润和归属母公司的净利润分别达到8亿元和6亿元; 增值服务领域的经营性资产保值增值率达到年均115%、净资产收益率年均15%以上 | 张树人 | 3.3大力发展咨询培训业务，带动相关业务发展 | 3.3.3深化体制改革，整合咨询公司、技术学校及各单位的培训市场、实训基地、师资队伍等资源，打造具有更强综合实力的北京地铁咨询培训业务载体企业和各专业工种实物或仿真实操培训基地，并建立高效的国内外咨询培训市场营销网络。 十三五期间,完成北京地铁咨询培训中心的组建并实现高效运转 | 汪旭 | 企发部 | 有步骤拓展咨询服务市场 | 刘建 | 企业发展部 |  | 制定咨询培训业务载体企业组建方案，并组织实施
171 | 4.着力发展技术研发业务，推动主业发展 | 强化应用导向，突出融入运营生产和管理开展技术研发应用,科研和技措经费投入占主营业务收入比重达到2%，科技创新能力达到国内领先水平 | 张树人 | 4.4解放思想、转变观念，收购有价值的技术团队及科研成果，快速提升研发能力。 |  | 周继波 | 技术部 | 开展收购有价值技术团队及科研成果工作，快速提升研发能力 | 汪旭 | 企业发展部 | 制定并购方案 | 根据需求制定并购方案
264 | 7.突出提高运力、增加运量，进一步提升轨道交通网络的整体效能，着力建设高效型地铁 | 全网进一步缩小行车间隔，中心城及连接通州行政副中心的骨干线路的行车间隔均达到2分钟，为提高城市承载能力做出新贡献； 实现1号线和八通线高峰2分钟间隔贯通运营； 日均客运量约1200万人次，占公共交通总运量45%左右； 实现首都轨道交通与其他交通方式互联互通和高效衔接。 | 张树人 | 7.2根据首都北京疏解功能和调控人口所带来客流时空分布规律的变化，以及京津冀交通一体化所带来的外围郊区线的客流增长，总体研究整个地铁网络的客流时空变化规律，制定网络相关线路的运力提升规划，并有计划分步实施。 |  | 徐会杰 | 客运营销部 | 研发中心相关仿真计算及信息化及成果，依托于全量数据仓库的应用推广 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 协助效能平台、环境友好平台立项，依托于全量数据仓库的应用推广
267 | 8.突出低耗环保、严控成本，进一步提高社会经济效益，着力建设节约型地铁 | 按照CoMET KPI指标体系，继续保持能耗方面指标的领先水平，列车牵引单耗180度/百车公里；单位人公里用电0.0477度/人公里；单位人公里用水1.3吨/万人公里。 除与票款收入相关的指标外，其它有关效率和效益指标均达到中上游水平 | 张树人 |  | 8.1.1分析研究历年积累的经验数据，构建内部市场价格体系和竞争决定价格机制，通过市场化运作，充分调动各单位和广大员工节约办企业的积极性。 | 齐占峰 | 财务部 | 建立竞争决定价格机制 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 与客运服务商签署《委托运营协议》；指导客运服务商与维修服务商、增值服务商签署《委托服务协议》
279 | 8.突出低耗环保、严控成本，进一步提高社会经济效益，着力建设节约型地铁 | 按照CoMET KPI指标体系，继续保持能耗方面指标的领先水平，列车牵引单耗180度/百车公里；单位人公里用电0.0477度/人公里；单位人公里用水1.3吨/万人公里。 除与票款收入相关的指标外，其它有关效率和效益指标均达到中上游水平 | 张树人 | 8.2要推进节能环保关键技术的推广应用，改善运营环境和能耗水平，多措并举持续保持能耗指标世界领先水平，构建低碳环保的绿色交通。 到2020年，按照CoMET KPI指标体系，继续保持能耗方面指标的领先水平。列车牵引单耗180度/百车公里；单位人公里用电0.0477度/人公里；单位人公里用水1.3吨/万人公里，达到行业领先水平。 |  | 胡志强 | 设备部 | 研发中心相关仿真计算及信息化及成果，依托于全量数据仓库的应用推广 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 协助效能平台、环境友好平台立项，依托于全量数据仓库的应用推广
286 | 8.突出低耗环保、严控成本，进一步提高社会经济效益，着力建设节约型地铁 | 按照CoMET KPI指标体系，继续保持能耗方面指标的领先水平，列车牵引单耗180度/百车公里；单位人公里用电0.0477度/人公里；单位人公里用水1.3吨/万人公里。 除与票款收入相关的指标外，其它有关效率和效益指标均达到中上游水平 | 张树人 | 8.5优化人力资源配置。 |  | 汪旭 | 企发部 | 生产操作类员工配置标准 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 编制、出台《组织机构和岗位编制管理办法》 编制、出台《基层生产单位生产操作类员工配置标准》
298 | 9.突出宣传引导、厉行法治，进一步提高首都地铁法治水平，着力建设法治型地铁 | 树立法治权威，形成法治氛围，实现更高水平发展 | 张树人 | 9.2要弘扬志愿精神，充分发挥平安地铁志愿者队伍作用，使平安地铁志愿者又成为普法志愿者，不仅成为守法模范，而且能制止各种违反条例和乘客守则的行为，引导广大乘客依法文明乘车 |  | 卢志刚 | 法规部 | 对照法律法规集中清理一次企业规章制度 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织开展规章制度对标法律法规年度清理工作
305 | 9.突出宣传引导、厉行法治，进一步提高首都地铁法治水平，着力建设法治型地铁 | 树立法治权威，形成法治氛围，实现更高水平发展 | 张树人 | 9.6要着力完善和推进“政务公开”，坚持公开为常态、不公开为例外原则，推进决策、执行、管理、服务和结果公开；特别是要加强“政务公开”信息化，及时公布地铁员工和乘客关注的权益和服务类信息，做到每季度集中刷新公布一次，以进一步增强地铁透明度，提升企业法治形象 |  | 汪旭 | 企发部 | 完善和推进“政务公开” | 汪旭 | 企业发展部 |  | 完成年报组织编制工作 配合完成信息公开相关工作
309 | 10.突出改革创新，创新驱动，进一步推动首都地铁向更高水平发展，着力建设创新型地铁 | 通过创新驱动，推进首都地铁向更高水平发展，不断为广大乘客提供新鲜乘车体验，实现快乐出行。并进一步提升管理能力和管理幅度，以适应未来更大规模网络化运营的新需要 | 张树人 | 10.1加快信息化建设，实施“互联网+”行动，整合各类信息化系统，构建企业综合管理信息平台，并通过信息化推进企业全面改革，实现企业管理规范化、集约化、精细化，实现运营服务信息化、现代化。 |  | 汪旭 | 企发部 | 加快信息化建设，整合各类信息化系统，构建企业综合管理信息平台，实现企业管理规范化、集约化 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 详见12.2
314 | 10.突出改革创新，创新驱动，进一步推动首都地铁向更高水平发展，着力建设创新型地铁 | 通过创新驱动，推进首都地铁向更高水平发展，不断为广大乘客提供新鲜乘车体验，实现快乐出行。并进一步提升管理能力和管理幅度，以适应未来更大规模网络化运营的新需要 | 张树人 | 10.2加快网络化故障抢修和突发事件应急体系建设，建立综合技术支持平台，有效提高网络化故障抢修和突发事件应急处置能力。 |  | 徐会杰 | 调度指挥中心 | 建立综合技术支持平台,实现两级应急会商功能 | 汪旭 | 企业发展部 | 配合完成综合技术支持平台总体架构及功能需求的编制，完善公司级应急指挥系统功能 | 配合编制总体架构及功能需求
327 | 10.突出改革创新，创新驱动，进一步推动首都地铁向更高水平发展，着力建设创新型地铁 | 通过创新驱动，推进首都地铁向更高水平发展，不断为广大乘客提供新鲜乘车体验，实现快乐出行。并进一步提升管理能力和管理幅度，以适应未来更大规模网络化运营的新需要 | 张树人 | 10.5研究突破一批重点系统设备和车辆运行监测预警技术、维修检测技术，以进一步提高自主维修能力，并着力推广车辆设备状态修模式。 |  | 胡志强 | 设备部 | 研究车辆、设备资源共享以及检修人员配置等相关事宜 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 编制、出台《组织机构与岗位编制管理办法》 编制、出台《基层生产单位生产操作类员工配置标准》
338 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.1 加强宣贯，把思想统一到规划上来，增强思想自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 组织落实战略规划宣贯 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织制定战略规划宣贯方案，并组织实施
338 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.1 加强宣贯，把思想统一到规划上来，增强思想自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 组织落实战略规划宣贯 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织制定《改革与信息化子规划》，实现对“十三五”发展规划的支撑作用
338 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.1 加强宣贯，把思想统一到规划上来，增强思想自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 组织落实战略规划宣贯 | 汪旭 | 企业发展部 | 组织审核、 下发 | 组织完成子规划、所属单位发展规划的审核、审批工作，并下发
339 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.2加强战略规划对具体工作的引领，增强行动自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 加强战略规划对具体工作的引领，落实到具体工作中 | 汪旭 | 企业发展部 | 指导评估 | 指导各单位制定“十三五”发展规划落实方案
340 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.2加强战略规划对具体工作的引领，增强行动自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 强化战略管理日常工作，针对CoMET对标、经营现状与规划目标对标，发现差距和异常，向公司提出建议 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 编制、出台《战略管理办法》，并组织实施 结合CoMET对标工作，查找各项指标与规划目标的差距，提出整改建议
341 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.2加强战略规划对具体工作的引领，增强行动自觉 |  | 汪旭 | 企发部 | 在企发部审核的各类决策文件中，要求必须指明待决策事项，在公司战略地图中的位置和对指标目标的贡献度 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 制定与任务分解对标的工作原则，并在日常工作中执行
342 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.3加强规划任务年度分解、责任分解，明确责任领导 |  | 汪旭 | 企发部 | 组织制定规划目标分解方案，并组织年度评价 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织制定“十三五”发展规划任务分解，并组织年度评价
343 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.3加强规划任务年度分解、责任分解，明确责任领导 |  | 汪旭 | 企发部 | 根据公司要求，组织一年期的指标调整、分工调整、任务调整工作 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 结合发展规划年度评价工作，对任务分解开展调整、完善工作
344 | 11.统一思想和行动，保障发展规划贯彻落实 | 统一思想、明确任务和责任、引领行动、加强跟踪评估与考核，保障发展规划贯彻落实 | 张树人 | 11.4加强规划执行跟踪、评估、考核 |  | 汪旭 | 企发部 | 修订完善绩效考核规章制度，确保规划执行的评估结果作为公司各级领导人员绩效考核重要内容体现 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 组织人力资源部修订完善绩效考核规章制度，落实将规划执行评估结果作为公司各级领导人员绩效考核重要内容的制度条款
345 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.1推动建立地铁市场化经营机制 |  | 汪旭 | 企发部 | 按照北京地铁“三分开”体制、ABO模式和政府购买公共服务思路，与京投公司签署长期稳定的委托运营协议 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 与京投公司对接，签署长期稳定委托运行协议
346 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.1按照“集团化、内部市场化”改革方向和整合既有信息化系统的要求，强化信息化顶层设计，着力把握住关键基础设施、云平台、全量数据库、应用门户的统筹规划与管理。 | 汪旭 | 企发部 | 按照国资委完善集团IT治理要求，定期召开信息化领导小组会、信息化年度工作会、信息化重点项目推动会 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 定期召开信息化领导小组会、信息化年度工作会、信息化重点项目推动会
347 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.1按照“集团化、内部市场化”改革方向和整合既有信息化系统的要求，强化信息化顶层设计，着力把握住关键基础设施、云平台、全量数据库、应用门户的统筹规划与管理。 | 汪旭 | 企发部 | 根据公司战略要求或外部信息化政策重大变化，及时调整信息化顶层架构及关键系统数据流图，审批通过后落实 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 根据公司战略要求或外部信息化政策重大变化，及时调整信息化顶层架构及关键系统数据流图，经过信息化领导小组审批通过后落实
348 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.1按照“集团化、内部市场化”改革方向和整合既有信息化系统的要求，强化信息化顶层设计，着力把握住关键基础设施、云平台、全量数据库、应用门户的统筹规划与管理。 | 汪旭 | 企发部 | 关键基础设施、云平台、全量数据仓库、应用门户上线运行 | 汪旭 | 企业发展部 | 实现云平台、全量数据仓库、企业门户上线 | 依托基础网络，实现云平台、全量数据仓库、企业门户上线。发布云平台管理办法
349 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.1按照“集团化、内部市场化”改革方向和整合既有信息化系统的要求，强化信息化顶层设计，着力把握住关键基础设施、云平台、全量数据库、应用门户的统筹规划与管理。 | 汪旭 | 企发部 | 完成公司移动办公应用平台建设 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 统一移动平台(一期)上线
350 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.1按照“集团化、内部市场化”改革方向和整合既有信息化系统的要求，强化信息化顶层设计，着力把握住关键基础设施、云平台、全量数据库、应用门户的统筹规划与管理。 | 汪旭 | 企发部 | 实现五大核心系统与既有系统、分子公司的信息化子系统的对接、联动 | 汪旭 | 企业发展部 | 核心系统与子系统 | 实现人力资源系统、EAM、施工管理系统及各分公司现场检修系统与全量数据仓库对接
351 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 所有线路接入EAM系统 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 实现已开通线路EAM数据与全量数据仓库的对接
352 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 以全量数据仓库为核心，实现与人力资源系统、财务系统、物资管理系统、采购系统的集成 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 实现人力资源系统一期与全量数据仓库的对接
353 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 综合管理信息平台与人力资源系统、财务系统、物资管理系统、采购系统对接 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 在强化办公自动化流程引擎，保证集团事务电子化流转的基础上，强化各分子系统的工作流引擎功能
354 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 随着二级单位四自主体地位的巩固，各二级单位综合管理平台与全量数据仓库对接 | 汪旭 | 企业发展部 | 审核各二级单位综合管理平台，将工单与EAM系统对接 | 审核试点单位综合管理平台（车站管理系统、乘务管理系统、现场检修系统）
355 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 利用大数据分析车站与线路环境数据，支持改善服务环境、提高线路安全性 | 汪旭 | 企业发展部
356 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 办公自动化流程全覆盖，实现无纸化、留痕运行 | 汪旭 | 企业发展部 | 实施电子流程 | 完成办公自动化电子流程30个
357 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 推进人力资源管理系统的建设与应用，满足新线建设对人员招聘培训、法制宣传等业务领域的需要 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 推进人力资源系统基础模块、合同、工资、操作类员工业绩档案功能应用
358 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 推进项目管理系统的建设与应用，满足改造工程、科研项目、新线业务管理的需要 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 完成项目管理系统可研报告及设计方案
359 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.2注重推进策略，调动所属单位积极性，共同推进资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、设备状态采集及分析系统、办公自动化等核心系统的建设和应用。 | 汪旭 | 企发部 | 加强信息安全建设，确保应用系统与信息安全同步推进 | 汪旭 | 企业发展部 | 制定规划、策略 | 制定网络安全规划，制定网络安全策略体系
360 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.3在统一数据标准的前提下，充分鼓励和兼容各单位、各部门的个性化应用、定制化开发；在确保信息安全的前提下，为互联网+应用充分预留接口，形成系统有机、有序联动的“大联动机”信息化体系。 | 汪旭 | 企发部 | 发布公司级数据库对接标准规范 | 汪旭 | 企业发展部 | 数据标准与接口方案（试行）征求各部室各单位意见 | 完善北京地铁数据标准规范，包括组织域、设备域、物资采购域。完成《北京地铁管理域数据标准》、《全量数据仓库数据名录文件》、《全量数据仓库数据敏感名录文件》、《全量数据仓库数据接口文件》的初稿。
361 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.3在统一数据标准的前提下，充分鼓励和兼容各单位、各部门的个性化应用、定制化开发；在确保信息安全的前提下，为互联网+应用充分预留接口，形成系统有机、有序联动的“大联动机”信息化体系。 | 汪旭 | 企发部 | 将各单位、各部门的应用系统的数据进行统一标准，并将数据接入全量数据仓库 | 汪旭 | 企业发展部 | 制订数据资源规划、编制数据共享目录，形成数据标准与接口方案 | 制定完成公司数据资源规划、数据共享目录、数据标准与接口方案的初稿。
362 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.3在统一数据标准的前提下，充分鼓励和兼容各单位、各部门的个性化应用、定制化开发；在确保信息安全的前提下，为互联网+应用充分预留接口，形成系统有机、有序联动的“大联动机”信息化体系。 | 汪旭 | 企发部 | 以“数据接入全量数据仓库，应用展现于综合信息服务平台”为标准，形成二级单位系统对接标准规范 | 汪旭 | 企业发展部 | 完成数据标准与接口方案（试行），逐步将各单位的应用系统数据进行统一规范 | 完善北京地铁数据标准规范，包括组织域、设备域、物资采购域。完成《北京地铁管理域数据标准》、《全量数据仓库数据名录文件》、《全量数据仓库数据敏感名录文件》、《全量数据仓库数据接口文件》的初稿。
363 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.3在统一数据标准的前提下，充分鼓励和兼容各单位、各部门的个性化应用、定制化开发；在确保信息安全的前提下，为互联网+应用充分预留接口，形成系统有机、有序联动的“大联动机”信息化体系。 | 汪旭 | 企发部 | 依托全量数据仓库与研发中心大数据应用对接，将研发中心大数据应用算法及仿真模型转化为大数据应用成果 | 汪旭 | 企业发展部 | 依托全量数据仓库与研发中心大数据应用对接，研究研发中心大数据应用算法及仿真模型转化为大数据应用成果 | 依托全量数据仓库，利用现在收集的MLC客流数据，研发中心据此对大数据客流模型进行调整验证。
364 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.4建成纵向应用集成化、运用管理现代化、养护维修管理系统化、调度指挥智能化、集团管理精细化、乘客服务便捷化、应用联动一体化的综合信息管理平台 | 汪旭 | 企发部 | 以门户系统为基础，逐步拓展应用，建设综合管理信息平台 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 建立门户，实现人力资源系统、知识管理系统、移动办公单点登录
365 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.4建成纵向应用集成化、运用管理现代化、养护维修管理系统化、调度指挥智能化、集团管理精细化、乘客服务便捷化、应用联动一体化的综合信息管理平台 | 汪旭 | 企发部 | 形成管理者桌面和管理驾驶舱，并形成决策支持类应用和信息的多渠道推送、多终端显示 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 将全量数据仓库中的客流、人力资源系统等数据多渠道推送、多终端显示
366 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.4建成纵向应用集成化、运用管理现代化、养护维修管理系统化、调度指挥智能化、集团管理精细化、乘客服务便捷化、应用联动一体化的综合信息管理平台 | 汪旭 | 企发部 | 以移动应用平台为基础,在保障信息安全的前提下，实现所有应用互联网端的呈现或使用 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 将人力资源系统、办公自动化系统接入统一移动平台
367 | 12.优化体制机制，为落实发展规划提供资金、技术和管理支撑 | 推动建立地铁市场化经营机制； 加快企业信息化建设,推进企业管理规范化、集约化、精细化、信息化； 形成“以专为主、专群结合、群防群治”的地铁公共安全格局 | 张树人 | 12.2构建综合信息管理平台，保障企业内部体制机制和管理创新 | 12.2.4建成纵向应用集成化、运用管理现代化、养护维修管理系统化、调度指挥智能化、集团管理精细化、乘客服务便捷化、应用联动一体化的综合信息管理平台 | 汪旭 | 企发部 | 强化互联网+平台，实现与国内知名互联网公司及政府互联网应用平台的系统对接，提升大数据的开放性，更好地为乘客服务 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 梳理与国内知名互联网公司及政府互联网应用平台的对接需求
388 | 14.加强企业文化和品牌建设，为落实发展规划提供品牌支持 | 实现“六型地铁”文化内化于心、固化于制、外化于行、显化于物，提升企业核心竞争力； 树立政府信赖的“首善国企”、社会好评的“奉献社会”、乘客满意的“快乐出行”和同行称赞的“专业共赢”品牌形象 | 谢正光 | 14.2构建和宣传“六型地铁”品牌形象 | 14.2.1恪守城市公共服务类企业的定位和使命，切实履行好国企的政治责任、社会责任、经济责任，并通过市委市政府的信息渠道及各种媒体加强宣传，树立政府信赖的“首善国企”品牌形象和社会好评的“奉献社会”品牌形象。 | 张树人 | 各部室 | 通过年报工作，切实履行政治责任、社会责任、经济责任 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 详见9.6
398 | 14.加强企业文化和品牌建设，为落实发展规划提供品牌支持 | 实现“六型地铁”文化内化于心、固化于制、外化于行、显化于物，提升企业核心竞争力； 树立政府信赖的“首善国企”、社会好评的“奉献社会”、乘客满意的“快乐出行”和同行称赞的“专业共赢”品牌形象 | 谢正光 | 14.2构建和宣传“六型地铁”品牌形象 | 14.2.3加强行业对标和交流，积极输出管理，帮助国内外同行发展建设，并通过市委市政府信息渠道及各类媒体，大力宣传对标成绩及合作成果，树立同行称赞的“专业共赢”品牌形象。 | 汪旭 | 企发部 | 加强CoMET对标和交流，树立同行称赞的品牌形象 | 汪旭 | 企业发展部 |  | 开展CoMET年度对标及CoMET组织成员间的专项课题研究，吸收先进经验，帮助同行发展