## Worksheet
《北京市地铁运营有限公司“十三五”发展规划》任务分解及年度实施计划
序号 | 一级目标任务（目标） |  | 牵头领导 | 二级目标任务（任务） |  | 责任领导 | 责任部室 | 三级目标任务（举措） |  | 责任领导 | 责任部室、二级单位目标任务 |  | 年度实施计划
[13 empty] | 2017年 | 完成情况 | 问题建议 | 原因分析
1 | 1.积极拓展本埠轨道交通运营里程,大力发展本埠运营服务业务 | 实现运营里程650公里以上（2021年达到750公里左右），占市场份额的75%左右；到2020年实现新线运营权拓展100公里以上,新开通运营里程200公里左右。 | 张树人 | 1.1实现新线运营权拓展100公里以上 | 1.1.1立足北京，积极拓展本埠轨道交通运营里程，大力发展本埠运营服务业务。既重视PPP项目，更要注重非PPP项目竞争。 | 张树人 | 新线业务部 | 组建联合体，参与PPP项竞标，拓展新线运营权50公里以上。 |  | 刘健 | 新线业务部 | 指导、审核、把关、协调 | 针对大PPP和小PPP的情况，协助选择优质的联合体成员。根据政府的工作进展，准备好投标相关工作。
[10 empty] | 刘健 | 信息中心 | 组建联合体、组织投标、投资 | 编制联合体协议模板，组建联合体，签订联合体协议，做好投标准备工作，具备投标能力。编写投标文件，进行投标工作。 编制联合体协议模板，组建联合体，签订联合体协议，做好投标准备工作，具备投标能力。编写投标文件，进行投标工作。
2 | [7 empty] | 积极争取非PPP项目新线运营权50公里以上。 |  | 张树人 | 企业发展部 | 组织投标或谈判、攻关协调 | 随时跟踪新线进度，研究应对策略，针对不同的方式（竞争性谈判、公开招标、邀请招标等）制定应对措施。积极争取新线运营权。
[10 empty] | 张树人 | 各二级单位、相关部室 | 参与投标或谈判 | 参与投标或谈判。 | 线路/办公室：哈哈；企业发展部：asdfasd1；供电/办公室：啊啊啊 | 企业发展部：asdfasdf | 企业发展部：asdfasdf
3 |  |  |  |  | 1.1.2强化与政府部门、项目业主以及战略合作者打交道的公关协调能力；强化熟悉相关行业政策、业主需求、招标方式程序、竞争策略制订、战略合作选择的竞争策划能力和投标竞争能力，从而有效提升新线业务平台的运作能力和水平，实现新线运营里程拓展。 | 刘建 | 新线业务部 | 强化与政府部门、项目业主以及战略合作者的公关协调能力。 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 加强与政府部门业主单位的沟通、联系，通过各种方式和手段，提高沟通协调能力。与政府、业主以及合作伙伴建立良好关系。 | 测试1 | 测试3 | 测试11呃呃女ddfdsdfsdf1
4 | [7 empty] | 强化熟悉相关行业政策、业主需求、招标方式程序、竞争策略制订、战略合作选择的竞争策划能力和投标竞争能力。 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 组织开展行业政策标准的学习培训；与战略合作者共同研究业主需求以及竞争策略，提高竞争策划能力和投标竞争能力。 | asdfasdfasdfasdf | dfdfdfdfdf
5 |  |  |  |  | 1.1.3通过内部选拔和外部引进人才，打造一支集运营管理、工程管理、企业管理、资本运作、投标运作、市场营销等方面人才的优秀新线业务团队，提升新线业务平台的综合实力和水平。 | 刘建 | 新线业务部 | 内部选拔人才（运营管理、工程管理）,并提出外部人才引进需求。 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 借机关机构改革契机，内部选拔合格人才。 提出外部人才引进需求。
6 | [7 empty] | 学习并参加相关培训，提高团队业务能力。 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 持续学习培训，通过实战锻炼提升能力水平
7 | [7 empty] | 外部引进人才（企业管理、资本运作、投标运作、市场营销）。 |  | 陈稀临 | 人力资源部 |  | 详见13.1
8 | [7 empty] | 新线业务综合实力满足新线拓展需求。 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 通过参与PPP项目，锻炼提升投标运作，市场营销的能力。同时通过新线全过程管理及新线开通，提升人员的运营管理和工程管理能力。
9 |  |  |  | 1.2高标准新开通运营里程200公里左右（新线运营权拓展100公里左右，已获得运营权线路88公里左右） | 1.2.1坚持“建设为乘客、运营为乘客”的理念，提高参与新线可研、设计、建设全过程并发现问题的能力，强化组织系统联调、开通筹备的能力，实现建设、运营、乘客需求三者之间无缝对接，进一步提升新线开通水平。 | 刘建 | 新线业务部 | 高标准新开通运营里程200公里左右 |  | 刘健 | 新线业务部 | 筹划、协调、督促 | S1线9公里、房山线西延2.2公里。合计：11.2公里
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位、相关部室 | 按要求实施 | S1线9公里、房山线西延2.2公里。合计：11.2公里
10 | [7 empty] | 与建设单位完善新线参与机制,参与新线建设全过程 |  | 刘健 | 新线业务部 | 完善机制；组织文件审查、标书编写等新线配合工作 | 根据建设进度，组织文件审查、标书编写等新线配合工作追踪落实情况，参与新线建设全过程管理，包括但不限于8号线三期、6号线西延、房山线北延、7号线东延、八通线南延、机场线西延、昌平线南延、3/12/17/19号线。
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位 | 参与文件审查、标书编写等新线配合工作 | 参与文件审查、标书编写等新线配合工作，追踪落实情况，包括但不限于8号线三期、6号线西延、房山线北延、7号线东延、八通线南延、机场线西延、昌平线南延、3/12/17/19号线。
11 | [7 empty] | 运营筹备 | 运营筹备总体策划 | 刘健 | 新线业务部 | 编制运营筹备计划 | 根据开通目标要求，编制运营筹备工作计划，组织新线各节点任务开展。
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位 | 按计划实施 | 根据开通目标要求，编制运营筹备工作计划，组织新线各节点任务开展。
[9 empty] | 运营规章制度到位 | 徐会杰 | 客运营销部 | 组织编制、完善公司级规章制度 | 根据新线开通计划，按照运营筹备总体策划要求，编制所管辖范围内的规章制度，并下发。
[10 empty] | 徐会杰 | 调度指挥中心 |  | 根据新线开通计划，按照运营筹备总体策划要求，编制所管辖范围内的规章制度，并下发。
[10 empty] | 徐会杰 | 车辆部 |  | 根据新线开通计划，按照运营筹备总体策划要求，编制所管辖范围内的规章制度，并下发。
[10 empty] | 徐会杰 | 设备部 |  | 根据新线开通计划，按照运营筹备总体策划要求，编制所管辖范围内的规章制度，并下发。
[10 empty] | 徐会杰 | 房产部 |  | 根据新线开通计划，按照运营筹备总体策划要求，编制所管辖范围内的规章制度，并下发。
[10 empty] | 徐会杰 | 各二级单位 | 编制分公司级规章 | 根据新线开通计划，组织编制本单位规章制度，并组织下发、培训、宣贯、执行。
[9 empty] | 组织机构到位 | 汪旭 | 企业发展部 | 编制、出台标准 | 编制、出台《基层生产单位组织机构与岗位编制配置标准》。
[10 empty] | 汪旭 | 运营分公司、设备分公司 | 根据新线开通需要组织实施 | 执行《基层生产单位组织机构与岗位编制配置标准》，落实S1线、房山线西延组织机构到位，报公司总部备案。预计增加5个机构，约872编制。
[9 empty] | 人员招聘到位 | 陈稀临 | 人力资源部 | 组织专业部室审核二级单位新线的用工计划，及相应工资总额预算。 | 依据S1线、房山线西延新增人员编制，组织审核用工计划及相应的工资总额预算。
[10 empty] | 陈稀临 | 相关二级单位 | 拟定提报新线用工计划，及相应工资总额预算。 | 根据《基层生产单位员工配置标准》及S1线、房山线西延开通边界条件，提报新线用工计划，及相应工资总额预算。
[9 empty] | 人员培训到位 | 陈稀临 | 人力资源部 | 组织专业部室开展员工技能鉴定及持证上岗工作。 | 组织专业部室完成技能鉴定工作。新员工持证上岗通过率控制在 95%。
[10 empty] | 陈稀临 | 相关二级单位 | 组织实施新员工培训 | 组织完成S1线、房山线西延新入职人员岗位培训，达到持证上岗要求。
[9 empty] | 物资备品到位 | 汪旭 | 物资部 | 完善配备标准，审核采购计划，组织集中采购 | 审核S1线、房山线北延物资备品采购计划，组织集中采购。
[10 empty] | 汪旭 | 运营分公司、设备公司 | 制定采购计划，完成配备工作 | 完成S1线、房山线北延物资备品的配备工作。
[9 empty] | 运营管理到位 | 徐会杰 | 客运营销部 | 纳入运营管理体系，完成本部室承担工作 | 根据S1线、房山线西延运营筹备计划，完善运营管理工作，确保运营管理到位。
[10 empty] | 徐会杰 | 调度指挥中心 |  | 根据S1线、房山线西延运营筹备计划，完善运营管理工作，确保运营管理到位。
[10 empty] | 徐会杰 | 车辆部 |  | 根据S1线、房山线西延运营筹备计划，完善运营管理工作，确保运营管理到位。
[10 empty] | 徐会杰 | 房产部 |  | 根据S1线、房山线西延运营筹备计划，完善运营管理工作，确保运营管理到位。
[10 empty] | 徐会杰 | 设备部 |  | 根据S1线、房山线西延运营筹备计划，完善运营管理工作，确保运营管理到位。
[10 empty] | 徐会杰 | 各二级单位 | 按运营体系管理到位 | 根据运营筹备计划，确保本单位运营筹备管理到位，组织员工做好各项运行筹备工作。
12 | [7 empty] | 新线工程条件及功能符合开通要求 |  | 刘健 | 新线业务部 | 完善工程条件标准、组织制定新线功能表 | 根据当年开通线路情况，与建设单位共同确认线路功能表。根据《条例》及各阶段工作内容，完善工程条件标准，组织初步研判
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位 | 跟踪建设进展、确认工程条件及功能实现情况 | 参与当年开通线路功能表制定。根据工程条件标准，跟踪各阶段工程条件情况，参与各阶段研判
[10 empty] | 徐会杰 | 客运营销部 | 进行临管、试运行、试运营的最终研判 | 对新线业务部提出的初步研判意见进行最终研判
13 | [7 empty] | 广告等增值服务设备设施纳入新线建设体系，同步投入使用 |  | 刘健 | 新线业务部 | 指导、监督、协调 | 跟进事业总部的需求，与建设单位沟通解决相关问题
[10 empty] | 刘健 | 物业部 | 提出需求、跟进建设进度、做好增值服务准备工作 | 跟进新线建设进展情况，做好增值服务各项准备工作，确保开通时同步投入使用
14 | [7 empty] | 新线协议签订 |  | 刘健 | 新线业务部 | 签订委托试运营、联合试运转、委托试运营补充协议 | 与政府、京投公司、建设单位等有关部门签订委托试运营、联合试运转、委托试运营补充协议，确保落实新线费用
[10 empty] | 刘健 | 运营分公司 | 签订试运营联合保障、功能实现及尾工整改工作协议 | 组织各设备公司梳理尾工及未实现功能情况，组织签订试运营联合保障、功能实现及尾工整改工作协议
15 | [7 empty] | 新线冷热滑 |  | 刘健 | 新线业务部 | 制定冷热滑研判的条件、审核冷热滑方案 | 制定冷热滑研判的条件、审核冷热滑方案
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位 | 编制方案、组织实施 | 编制冷热滑工作方案、并组织实施，追踪发现问题的整改情况
16 | [7 empty] | 新线空载试运行 |  | 刘健 | 新线业务部 | 空载试运行初步研判、配合试运行评估 | 根据建设进展情况，组织空载试运行初步研判，组织配合开展空载试运行评估工作，牵头组织相关单位编写试运行报告
[10 empty] | 刘健 | 各二级单位 | 配合实施评估，编制试运行报告 | 配合实施评估，编制试运行报告
[10 empty] | 徐会杰 | 客运营销部 | 编制空载试运行方案、编制运行图、开展空载试运行最终研判 | 根据工程进展开展试运行条件最终研判 ；编制试运行计划和各阶段运行图；配合开展试运行评估。
[10 empty] | 徐会杰 | 调度指挥中心 | 指挥空载试运行 | 指挥空载试工作；配合开展试运行评估。
[10 empty] | 徐会杰 | 各二级单位 | 组织本单位员工实施，开展工作 | 按照公司统一部署组织本单位员工开展试运行，配合开展试运行评估。
17 |  |  |  |  | 1.2.2改革建立新线开通费用投入机制，有效解决新线开通费用，避免挤占运营费用。 | 刘建 | 新线业务部 | 与京投公司协商、研究既有挂账问题解决方案 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 与京投公司沟通协调确定解决方案。
18 | [7 empty] | 参考新线决算结果制定新线开办费、联合试运转费等新线所需费用标准 |  | 刘健 | 新线业务部 |  | 积极与京投公司沟通、协调，配合其制定新线费用标准
19 | [7 empty] | 参与京投公司协商、配合新线业务部既有线挂账问题解决方案 |  | 齐占峰 | 财务部 |  | 配合新线业务部提供挂账资料
20 | [7 empty] | 参与配合新线业务部与京投公司开展新线决算工作 |  | 齐占峰 | 财务部 |  | 提供决算所需财务资料
21 |  |  |  | 1.3通过与外埠运营企业合作共赢的方式，审慎扩展外埠客运服务、维修服务和车辆厂修业务。 | 1.3通过与外埠运营企业合作共赢的方式，审慎扩展外埠客运服务、维修服务和车辆厂修业务。 | 刘建 | 新线业务部 | 提升投标能力，开展外埠市场调研，参与外埠市场的新线投标工作。 |  | 刘健 | 新线业务部 | 攻关、协调、组织投标、 | 提升投标能力，组织参与外埠市场新线投标工作，获取新线运营权。参与特拉维夫项目、大连地铁4号线、泉州有轨电车等PPP项目
[10 empty] | 刘健 | 信息中心 | 投标、投资 | 开展外埠市场调研，参与外埠市场新线投标工作。获取新线运营权参与特拉维夫项目、大连地铁4号线、泉州有轨电车PPP项目
[10 empty] | 刘健 | 工程管理部 | 组织开展外埠维修服务业务拓展工作 | 负责组织调研，编写调研报告；同时，借外埠PPP项目契机，有针对性的开展工作
[10 empty] | 刘健 | 总体部 | 组织扩展外埠车辆厂修业务 | 负责组织调研，编写调研报告；同时，借外埠PPP项目契机，有针对性的开展工作
22 | [7 empty] | 组建合作、合资维修企业，服务于外埠市场维修 |  | 汪旭 | 企业发展部 |  | 详见2.3.3-2.3.4